黄石市建筑材料循环利用项目

粉尘治理专业分包工程

招

标

文

件

黄石市城发建设有限公司

二〇二一年八月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 投标须知	2

第三章 合同条款	14

第四章 技术规范及要求	24

第五章 评分办法	26

第六章 投标文件格式	28

- 招标公告

黄石市城发建设有限公司现拟对黄石市建筑材料循环利用项目粉尘治理专业分包工程进行公开招标。

一、项目概况：

1、项目名称：黄石市建筑材料循环利用项目粉尘治理专业分包工程

2、招标内容：气箱脉冲布袋除尘器、阀门、干雾抑尘系统等设备采购、安装、调试、验收，具体见图纸和招标工程量清单。

3、项目预算：约208万元。

4、工期：40日历天。

二、投标人资格要求

1、具有有效(具备统一社会信用代码的）营业执照、具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质、投标人具备有效的安全生产许可证；

2、近三年（指2019年8月1日至投标截止之日止）具有1项单项合同金额在200万元及以上环保除尘工程的施工业绩，提供中标通知书或施工合同（相关证明材料的扫描件）；

3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人记录名单；

4、投标人未被列入拖欠农民工工资用人单位黑名单；

5、本项目不接受联合体投标。

三、招标文件的获取：

1、获 取 方 式 ： 通 过 黄 石 市 城 市 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 门 户 网 站（http://www.hscfjt.com/）公告下端附件下载招标文件。

2、若招标时间、地点以及招标项目其它相关内容发生变更，将在黄石市城市发展投资集团有限公司门户网站发布变更公告，请各投标人随时关注相关信息。

四、投标文件递交截止及开标时间、地点

1、时间：2021年8月19日9时30分

2、地点：黄石市下陆区苏州路60号城发集团凤凰山办公区301室

五、发布公告的媒介

本次招标公告在黄石市城市发展投资集团有限公司门户网站上发布。

- 六、联系方式

- 招标人：黄石市城发建设有限公司

联系人：周海娟

电  话：13687189151

联系地址：黄石市苏州路城发集团凤凰山办公区1号楼306室

七、其他

招标文件费300 元，投标人（通过投标人银行账户转账或电汇）在开标前一日下午5:00之前转账至招标人指定帐户（未交招标文件费的将做无效投标处理）

- 户名：黄石市城发建设有限公司

- 账号：1803 0220 0000 00137

- 开户行：湖北银行黄石武汉路支行

- 注：缴纳时请备注用途为黄石市建筑材料循环利用项目粉尘治理后续专业分包工程招标文件费。

- 投标须知

## 投标人须知前附表

| 项号 | 类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 招标人：黄石市城发建设有限公司 联系人：周海娟 电 话：13687189151 联系地址：黄石市苏州路城发集团凤凰山办公区3楼 |
| 2 | 工程名称 | 黄石市建筑材料循环利用项目粉尘治理专业分包工程 |
| 3 | 建设地点 | 本项目位于黄石市下陆区明家湾附近，长乐循环经济园内。 |
| 4 | 建设规模 | 详见图纸和工程量清单。 |
| 5 | 质量标准 | 合格 |
| 6 | 招标范围 | 气箱脉冲布袋除尘器、阀门、干雾抑尘系统等设备采购、安装、调试、验收，具体见图纸和招标工程量清单。 |
| 7 | 工期 | 40日历天 |
| 8 | 资金来源 | 自筹资金 |
| 9 | 报价要求 | - 本项目报价分两部分进行报价：（1）有清单部分按全费用固定综合单价进行报价：控制价为2082808元。全费用固定单价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、机械费、规费、措施费、管理费、利润、施工期间的成品保护、安全责任、文明施工、调试费及验收、9%税费等所有费用。合同履行期内无论市场价格变化和政策性调整，本合同所约定的全费用固定单价均不予调整。（2）清单漏项、施工过程中变更、签证、新增没有适用或没有类似项的工程报价按下浮率进行报价，下浮率≥15%，此部分最终工程结算价款以审计单位审定金额为准。具体计量计价方式：采用清单计价方式，按《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》及施工图设计文件、《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》(鄂建办[2018]27号)；材料价格以施工当期黄石市信息价执行，没有信息价的由合同双方共同进行市场询价后确定。 - 报价时严禁不平衡报价，如果我公司认为局部报价不合理，有权进行调整。 |
| 10 | 投标人资格及 要求 | 1、具有有效(具备统一社会信用代码的）营业执照、具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质、投标人具备有效的安全生产许可证； 2、近三年（指2019年8月1日至投标截止之日止）具有1项单项合同金额在200万元及以上环保除尘工程的施工业绩，提供中标通知书或施工合同（相关证明材料的扫描件）； 3、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人记录名单； 4、投标人未被列入拖欠农民工工资用人单位黑名单； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 11 | 资格审查方式 | 符合性审查 |
| 12 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘 |
| 13 | 投标人提出问题截止时间及地点 | 详见招标文件的澄清、修改或补充。 |
| 14 | 招标人回复答疑时间及地点 | 详见招标文件的澄清、修改或补充。 |
| 15 | 投标有效期 | 60天(从招标截止之日算起) |
| 17 | 投标文件份数 | 投标文件一式五份，正本一份、副本四份，电子版投标文件（存储在U中）和纸质版投标文件一起递交。 |
| 18 | 签字和（或）盖章要求 | 投标文件要求盖单位章和签字的地方，需盖公章和法人章或委托代理人签字。 |
|  | 封套上写明 | 将项目名称、项目编号、投标人名称等信息填写在“标签贴”上。 |
| 19 | 评审方法 | 综合评标法，详见评审方法和标准。 |
| 20 | 投标文件递交截止时间及地点 | 时间：2021年8月19日9：30时 地点：黄石市下陆区苏州路60号城发集团凤凰山办公区301室 |
| 21 | 开标时间和地点 | 时间：2021年8月19日9：30时 地点：黄石市下陆区苏州路60号城发集团凤凰山办公区301室 |
| 22 | 投标人代表出席开标会要求 | 开标时，投标人的法定代表人或其委托代理人须参加；法人须携带法人身份证明文件及身份证原件；若委托代理人参加开标，须携带授权委托书、身份证原件，其他人员一律不准进入开标室，否则将取消其参会资格。 |
| 23 | 付款周期 | 1、工程按照每月支付已完成工程量的70%付款， 2、工程竣工验收合格后支付已完成工程量的80%； 3、待结算审计完成后付至结算审定价的97%，余款作为质量保证金，待质量缺陷责任期满且经采购人组织无质量缺陷验收合格后无息付清。 |
| 24 | 投标保证金 | 投标保证金金额：人民币4万元 到账截止时间：投标截止日前一天17：00时之前 通过通过投标人银行账户转账或电汇，退还时按来款渠道退回。 投标保证金具体缴纳信息： - 户名：黄石市城发建设有限公司 - 账号：1803 0220 0000 00137 - 开户行：湖北银行黄石武汉路支行 投标保证金有下列情形的，由评标委员会否决其投标： 投标保证金未按遴选文件规定的截止时间前或少于缴纳金额。 注：缴纳时请备注用途为黄石市建筑材料循环利用项目粉尘治理后续专业分包工程投标保证金。 |

一、说明

1．适用范围

1.1本《招标文件》仅适用于本招标邀请书中所述项目。

2. 定义

2.1“招标人”是指采购单位，即黄石市城发建设有限公司。

2.2“投标人”是指参加本项目的投标单位。

2.3“合格的投标人”

1)见须知前附表资格条件。

2)按本《招标文件》要求报名登记并按时参加招标的投标人。

3)经评审委员会资格性审查和符合性审查，符合本招标文件规定的资格要求，有能力提供本项目服务的投标人。

2.6“中标人”是指由评审委员会评审确定的中标单位。

2.7本文件中“公章”特指与投标人全称相一致的行政公章（不包含投标专用章、财务专用章、合同专用章等其他公章）。

3. 投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加招标有关的费用。不论招标的结果如何，招标人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4. 招标文件的构成

4.1招标文件由下列部分组成：

1）招标邀请书

2）投标人须知

3) 技术规范及要求

4) 评审方法、步骤、标准

5) 签订合同

6) 投标文件格式

7) 在招标过程中由招标人发出的澄清、修改或补充文件等。

4.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5. 招标文件的澄清、修改或补充

5.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间3日之前通知招标人。招标人对投标人所要求澄清的内容进行答复。必要时，招标人将组织相关专家召开答疑会，并通知投标人（答复中不包括问题的来源）。

5.2在投标截止时间3日以前，招标人可对招标文件进行修改或补充。

5.3招标文件澄清、修改或补充的内容是招标文件的组成部分，将以书面的形式通知所有的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。

5.4招标人可视情况延长投标截止时间和评审时间，并以书面的形式通知所有的潜在投标人。

三、投标文件

6. 投标的语言

投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，在解释投标文件的重点部分提供中文标注。

7. 投标文件的构成

投标人编制的投标文件应包括但不少于下列内容：

1）投标文件封面；

2）投标文件目录；

3）投标函；

4）法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书；

5）投标报价表；

6）投标人认为需要补充的内容。

8. 投标文件的编制

8.1 投标文件应按“投标文件格式”样式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

8.2 投标文件应当对招标文件前附表中内容及项目要求中内容等实质性内容作出明确响应。

8.3 投标人应当对投标文件进行装订，逐页标注页码并编制详细目录，对未经装订的投标文件可能发生的散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担。

8.4 投标人应完整地填写招标文件中提供的《投标函》、《投标报价表》等招标文件中规定的所有内容。

8.5 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步核实的要求。

8.6 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

8.7 投标文件用纸外形尺寸应统一为A4纸规格。

9. 投标报价须知

9.1投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工作内容表的全部内容。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则将被视为无效投标。

9.2投标人应按 “投标文件格式”中的“报价表”的要求结合自身因素，进行投标报价，并完整地填写相应表格。

- 9.3报价方式：

本项目报价分两部分进行报价：（1）有清单部分按全费用固定综合单价进行报价：控制价为2082808元。全费用固定单价包括但不限于：人工费、材料费、设备费、机械费、规费、措施费、管理费、利润、施工期间的成品保护、安全责任、文明施工、调试验收费及9%税费等所有费用。合同履行期内无论市场价格变化和政策性调整，本合同所约定的全费用固定单价均不予调整。（2）清单漏项、施工过程中变更、签证、新增没有适用或没有类似项的工程报价按下浮率进行报价，下浮率≥15%，此部分最终工程结算价款以审计单位审定金额为准。具体计量计价方式：采用清单计价方式，按《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》及施工图设计文件、《关于发布<湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表>等8项定额的通知》(鄂建办[2018]27号)；材料价格以施工当期黄石市信息价执行，没有信息价的由合同双方共同进行市场询价后确定。

报价时严禁不平衡报价，如果我公司认为局部报价不合理，有权进行调整。

9.4投标报价应为最终报价。

10. 备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

11. 联合体投标

11.1本项目不接受联合体投标。

- 投标保证金：（详见须知前附表）

12.1 发生以下情况投标保证金将不予退还：

1）投标人在投标文件递交截止时间后，撤回其投标文件的。

2）无正当理由放弃中标或在规定期限内不与招标人签订合同的。

3）投标人提供虚假资料的。

4）法律法规规定的其他情形。

13. 投标的有效期

13.1本项目投标有效期为投标之日起至合同实际签订之日止，在此期间内投标文件有效。投标人未在投标文件中明确投标有效期者，招标人将视为投标人接受该条款之规定。投标人可以根据情况约定具体的投标有效期，但投标有效期不得少于60天，投标有效期少于60天的，招标人可以视其为非响应性投标并认定其投标无效。

13.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标人可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交，投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标在原投标有效期期满后将不再有效。

14. 投标文件的数量和签署

14.1投标人应编制投标文件一式叁份，其中正本壹份和副本贰份，投标文件的副本可采用正本的复印件。若副本与正本不符，以正本为准。投标文件没有注明正本和副本的，招标人可以任意一本作为正本。投标文件只有副本没有正本的，其投标无效。

14.2投标文件正、副本都应装订成册，不得有松散页，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样，加盖投标单位公章和法定代表人印鉴。

14.3投标文件正本和副本除签名外，全部采用不褪色的黑色打印（证明文件除外），不得涂改。

14.4 投标文件文本一律采用A4规格的白色纸张，黑色打印。版面整洁、字迹清楚、不许涂改。

14.5 投标文件必须按招标文件规定的格式要求签字或盖章。

四、投标文件的递交

15.1 投标文件的密封

投标人应将投标文件密封包装，投标文件正副本一个密封封包，封包上应写明招标人名称、项目名称、投标人名称字样，并在密封处加盖公章。如果未密封包装，招标人不承担投标文件泄密责任。

15.2投标文件的递交

15.2.1 投标人递交投标文件的截止时间（投标截止时间）：见投标人须知前附表。

15.2.2 投标人应当在投标截止时间前，递交投标文件。

15.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

16. 投标截止时间

16.1投标文件递交的起止时间，详见前附表。

17. 迟交的投标文件

17.1招标人拒绝并原封退回投标截止期后递交的投标文件。

18. 投标文件的修改和撤回

18.1投标人在递交投标文件后，可以修改其投标文件，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改的投标文件递交到招标人规定的投标文件送达地点。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

18.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前以书面形式告知招标人。

18.3从投标截止时间至投标人在投标文件中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

18.4投标人所提交的投标文件无论是否评审以及结果如何都不退还。

五、开标、评审与成交

19. 开标

19.1在《招标文件》中约定的日期、时间和地点组织开标大会。投标人拟派的委托人当作为投标人代表按时参加开标会，并按开标程序进行点名时，向招标人提交身份证和法人授权委托书查验，以证明其出席。招标人核实确认，工作人员如实记入开标记录。投标人的委托人未参加开标会的，或参加开标会的投标人代表与投标文件中拟派的委托人不一致的，其投标将被否决。

19.2开标大会时，由投标人代表检查各自纸质投标文件的密封情况，经确认无误后，宣读投标人名称、投标报价、项目负责人姓名及其他内容，并记录在案。

19.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20. 评审委员会的组成和评审方法

20.1评审委员会的组成，评审委员会由5人组成。

20.2 评审委员会将按照招标文件确定的评审方法进行评审。评审委员会对投标文件的评审分为投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价投标文件、出具评标报告。

20.3本项目评审方法详见招标文件“评审方法、步骤及标准”。

21. 评审、定标及相关问题

21.1评审委员会将按照本招标文件的相关要求对投标文件进行评审并确定中标单位，详见招标文件“评审方法、步骤及标准”。

21.2中标原则：

评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照招标文件中规定的评标方法，推荐3名有排序的合格的中标候选人。

21.3招标人应当确定排名第一中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人,也可以重新招标。

- 签订合同

22.招标文件对履约保证金有规定的，中标人应按规定在签订合同前缴纳履约保证金。有关履约保证金的规定《投标人须知前附表》。

23.中标人收到《中标通知书》后30日内应按招标文件要求和投标文件承诺与中标人订立书面合同，合同不得超出招标文件和中标人投标文件的范围，也不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。

# 第三章 合同条款

专业工程分包合同

发包方：黄石市城发建设有限公司      （以下简称甲方）

承包方：                            （以下简称乙方）

鉴于乙方对本工程的有关情况已经作了充分的了解，并接受现场现有施工条件，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方遵循自愿、公平和诚信原则，经认真协商订立本合同，双方严格执行。

第一条工程概况

- 工程名称：

- 工程地点：湖北省黄石市黄石港区

3.工程承包范围及内容：。

4.质量标准：合格。

5.保修期：按照《建设工程质量管理条例》相关规定执行。质量缺陷责任期:两年，自竣工验收合格之日起算。

第二条 工期

1．总工期：  日历天；具体开工日期以甲方通知为准。

2．施工期间如遇不可抗力或其它特殊原因，经甲方书面认可后，工期可相应顺延。因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

- 承包方式与工程造价

1．承包方式：包工、包料（甲供材料除外）、包质量、包进度、包安全、包调试、包验收、包工农关系的交钥匙工程。

2．暂定合同总价款为人民币       元（大写：     ），此价格仅为双方签订合同时的暂定价款，最终结算与支付以《工程量清单与计价表》所列项目的单价和所列项目实际完成的经验收合格工程数量为准。该价款包含人工费、材料费、设备费、机械费、规费、措施费、管理费、利润、施工期间的成品保护、安全责任、文明施工、调试及验收费、9%税费等所有费用。合同履行期内无论市场价格变化和政策性调整，本合同所约定的全费用固定单价均不予调整。

3、价格调整：（1）人工单价原则上不予调整，如果造价管理部门发布人工单价调整的有关文件，则依据有关文件进行调整。（2）材料价格风险乙方自行考虑，无论何种情况，不予调整。

4.履约保证金：本项目不缴纳履约保证金。

第四条 付款方式

1.工程按照每月支付已完成工程量的70%付款，

2.工程竣工验收合格后支付至已完成工程量的80%；

3.待结算审计完成后付至结算审定价的97%，余款作为质量保证金，待质量缺陷责任期满且经采购人组织无质量缺陷验收合格后无息付清。

若因建设方资金不能及时到位而影响甲方付款时，甲方可相应顺延付款时间,乙方应予以理解。

第五条 材料设备

1.乙方自行采购的设备和材料自负盈亏,但其数量和质量必须符合要求并满足工程需要，并提供设备和材料合格证、检测报告，主要设备和材料应符合附件《主要设备材料品牌表》中品牌要求。进场前应得到甲方书面认可并完善相关试验(检测部门由甲方指定,乙方自行招标的材料的检测费由乙方承担),否则一律不得用于本工程,由此造成的一切费用由乙方承担。如乙方采购的设备、材料、机具不能满足现场正常施工、质量、安全要求时,甲方有权自行采购,此部分设备、材料计入甲供设备材料，采购费用（按照甲方实际采购价）从本合同价中扣除，所有损失由乙方承担，乙方不得有异议。

2.本工程主要设备材料采购前必须先报样品，同时注明品牌、规格、型号、数量、使用部位、市场价格等，经甲方、乙方、监理、业主单位确认后再进行采购。乙方提供的设备材料未报样品进行确认或不按确认样品采购的，无条件退场外，第一次罚款10000元，第二次罚款20000元，第三次罚款30000元，不同类型不同批次材料累加计算。

第六条 工程质量及验收

1.工程质量必须符合合格标准要求，并按现行国家验收规范执行。

2.乙方应严格服从甲方、现场业主和监理的管理，工序严格履行报验手续，未报验或报验不合格严禁下道工序的施工；若未报验擅自进行下道工序的施工，擅自施工的项目不合格除无偿返工外且每次处以10000元罚款。若累计3次未报验或报验不合格，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，按已完验收合格工程量的 60% 办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。

3.甲方平时定期或不定期抽查，发现质量问题时，乙方必须按甲方要求限期整改，所发生的一切返工费用均由乙方自行承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。若2次发现质量问题，甲方有权解除合同，乙方无条件退场，按已完验收合格工程量的 60% 办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。

第七条 工程变更
       1.甲方提出的变更：建设方对工程提出设计变更时，应将变更方案送交设计单位审查，设计单位审查同意后，由甲方或监理单位向乙方发出变更通知。乙方应根据变更图纸落实施工方案并组织施工。若变更涉及设计规模和设计标准的改变，则应事先与乙方协商。

2.乙方提出的变更：乙方提出的工程变更应征得监理单位的同意并经设计单位审查，设计单位审查同意后，报甲方批准后方可实施。但乙方为便于组织施工或为了施工方便、免于自身干扰等原因而提出的变更，亦应当按前述约定进行审批，但增加的费用由乙方承担，且不延长工期。

3.乙方应在设计变更事由发生之日起 3 日内向甲方提出变更申请，逾期未提出变更申请的，视为该项变更不涉及任何费用、工期的增加或延长；甲方将在乙方提出设计变更申请后  3 个工作日内给与答复。因变更引起合同价格的减少，甲方有权根据设计变更的资料扣减相应的费用，变更以甲方发出的变更通知书的内容为准。

4.除非甲方发出指令中止相关工作，乙方在双方协商是否属于变更、及/或与此有关的变更具体金额的审查和协商期间，不得停止或不履行任何工作，即使甲方和乙方未就上述事项达成一致意见，乙方仍须按照甲方相关指令的要求完成工作，不得推迟。

第八条  工程结算

1、竣工验收通过后28天内，乙方向甲方递交竣工图、竣工资料、竣工验收证书和结算书。

2、变更、清单漏项、签证及施工项目特征或内容调整部分合同价款按下述方法调整：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款。（2）合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款。（3）合同中没有适用或没有类似的变更工程的价格，以《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》、施工图设计文件及《关于发布〈湖北省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及全费用基价表〉等8项定额的通知》(鄂建办【2018】27号)相关规定为计价依据（材料价格以施工当期黄石市建筑工程造价管理站发布的《黄石市建设工程造价信息》（信息价中没有的材料价格由双方共同进行市场询价后确定）计算后整体下浮     %作为结算价。

3、最终结算值以第三方审计单位审定的价格为准。

第九条  施工组织与工期

1.乙方必须按合同工期和批准的进度计划组织施工，接受甲方对工程进度的监督、检查，工程实际进度与计划不符时，甲方有权责令限期改进，乙方应按甲方的要求提出整改措施报甲方审批后执行，期间赶工费用由乙方自理。若造成工期延误，每拖延一天按2000元承担延期违约金，造成其它损失的，应全额赔偿。若乙方明显无力按约定工期完工（连续两周不能按甲方确认的计划完成，或进度滞后达30%）时，甲方有权调换施工队伍，乙方应在接到甲方退场通知的十日内无条件退场，并且按已完合格工程量的 60% 办理工程结算，余额作为甲方损失补偿。

2.施工中的水、电、食宿、工具等设施的约定：食宿、工具、水电等施工设施由乙方自行解决，且，甲方予以协助。

第十条  安全及文明施工

1.合同签订生效后，乙方投入的人员应持证上岗。凡参加乙方施工的人员，包括管理、临时聘请或雇佣人员等与甲方无劳动关系，由乙方负责其培训、安全教育、社会保险金的缴纳、工资发放等一切事宜，并负责因上述人员作业不当给甲方或第三人造成的人身、财产等损失的赔偿。

2.乙方要对进场施工工人进行安全三级教育，不准在施工现场出现打架斗殴、偷盗现象等违法行为，如果发生以上事件无论什么原因，除甲方对乙方处以 5000元/次的罚款外，乙方还必须承担由事件带来的一切综合损失。

3.乙方对施工安全负责，由于施工过程防护措施不当和施工质量原因造成人身生命或财产损害，乙方须承担全部经济和法律责任。

4.甲方要求乙方按照国家施工安全操作规程及现场安全制度施工，因乙方不遵守现场安全文明施工和各项管理规定，造成的一切罚款均由乙方承担。

5.不得招收无身份证、有劣迹、身体残疾人员、童工及其他国家法规明令禁止的用工，否则后果自负。

6.乙方严格遵守和执行上级主管部门及当地政府对施工队伍管理的有关规定，做到标化管理，文明施工，因甲方企业文化建设需要或其他需要，乙方经甲方同意使用甲方标志时，负责保管、维护甲方设备，否则造成的损失均由乙方承担，标志、设备的所有权归甲方。若在市有关部门或业主检查时被通报一次，处以1000-10000元的处罚。

7.乙方须选择证照手续齐备的车辆，运输途中发生的一切事故均由乙方承担与甲方无关。

第十一条 甲方的工作及责任
       1.按本合同约定办理计量支付手续，拨付和结算工程价款。  
       2.按有关规定组织和参加竣工验收交接工作。
       3.审核乙方绘制的竣工图。
       4.甲方对乙方的任何认可和指导均不能免除或减少乙方按合同规定应负的任何责任和义务。
       5.对乙方进行技术指导和质量监督，对乙方的施工进度、工程质量、安全生产、文明施工等进行监督检查，发现问题及时向乙方提出整改意见，必要时有权发出停工令和返工令，甲方有权对乙方开具罚款票据。
       6.协助乙方协调地方关系，费用由乙方承担。

第十二条 乙方的工作及责任

1．编制工程所需的一切报验及验收资料，并承担其相应费用。
       2．未经甲方的书面认可，乙方不得将其承包的工程转包或分包。如乙方将其承包的工程转包或再分包，甲方有权终止合同，乙方应承担由此给甲方带来的工期和经济损失，同时，甲方有权按照已完验收合格工程价值的  30% 要求乙方予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。
       3．服从甲方现场管理，遵守法律及行政规章、遵守各项规章制度，维护甲方声誉，如发现故意损害声誉，严重违反纪律，违反合同内容的行为，甲方有权给予经济处罚，直至终止合同。
       4．在工程签证、结算等往来联系函中，未征得甲方同意，乙方不得直接联系建设方，乙方与建设方之间的往来文件对甲方没有约束力。
       5．按合同约定的分工范围，做好材料和设备的采购、检验、加工和管理工作。
       6．严格按照相关规范要求进行施工，确保工程合格目标，按合同约定时间完工和交付使用。
       7．坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
       8．按照规定提交所需施工资料和竣工文件。
       9．及时提报计量支付报表资料，办理工程价款结算和竣工结算，结算编制费用由乙方承担。乙方应如实报送工程结算，不得虚报、超报，结算经审计单位审减额超过10%时，超过部分的审计费用由乙方承担且对乙方处以超过部分的10%的罚款。
       10．对已完工的工程和安装的设备，在验交前应负责保管，保证其完好状态。
       11．在工程缺陷责任期内，负责工程的缺陷修复。
       12．保证不因外欠款问题影响甲方施工和损害甲方企业信誉。
       13．妥善处理与地方政府及村民的关系，避免产生矛盾和激化矛盾。
       14．乙方严禁以甲方名义发生一切与工程相关的经济往来，乙方承诺在对该工程施工中发生的一切经济往来，如材料供应、机械租赁、用工等，与甲方无任何关系，在此期间发生的一切经济纠纷，乙方自行解决，否则由此造成的一切后果均由乙方承担，同时甲方有权终止合同，并要求乙方按照已完验收合格工程价值的  30% 予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。。
       15．乙方承诺及时发放所雇佣民工的工资，严禁拖欠民工工资，在此方面主动接受甲方监督，并于每月底前向甲方报送工人工资发放情况。否则甲方有权终止合同，并要求乙方按照已完验收合格工程价值的  60% 予以结算退场，余额作为甲方损失补偿。

16.乙方在申请交工或竣工验收时从现场清除并运出不再需要的机械、多余材料、垃圾和各种临时设施，并保持该部分现场和工程清洁整齐，达到使建设方和监理工程师满意的状态。

17.乙方应负责本项目的相关检测检验，管道应按规范要求进行无损探伤检测，检测费包含在合同价中。

18.乙方应负责本合同内项目的单体调试和联合调试，调试费用已包含在合同价中。

19.工程保险：（1）乙方以甲方和乙方双方的名义为本合同工程投保建筑工程安全生产责任险（含从业人员责任险、第三者责任险）。保险单必须与招标文件中规定的保险范围保持一致。办理本款保险的一切费用均由乙方承担，并已包括在合同价款中，甲方不单独支付。（2）若在合同签订后15日内乙方还未按合同约定办理保险，则甲方办理保险事宜，保费从乙方的工程费中扣取，未能及时办理保险引起的责任全部由乙方承担。

20.现场要求统一着甲方工作服，乙方应提出工作服需求计划，由甲方发放，费用由乙方承担，在结算时从乙方结算款中扣除。甲方不定期检查现场情况，若发现现场工人着装不不符合要求，罚款100元/人/次。

21.甲方付款前乙方负责开具发票及承担相应税金。

第十三条 其他

1.本合同由甲方、乙方均签章之日起生效。双方权利义务履行完毕后合同终止。

2.本合同一式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份。

3.本合同未尽事宜，以补充合同为准。

4.争议的解决：合同执行过程中引起的争议，应当协商解决，协商不成的，可提交黄石仲裁委员会仲裁，仲裁裁决为终局仲裁，双方均应执行裁决。

5.合同签订地点：湖北省黄石市。

甲方：（盖章）：                            乙方：（盖章）：

法定代表人：                                法定代表人：

或委托代理人：                              或委托代理人：

本合同订立时间： 2021年   月   日

# 第四章 技术规范及要求

详见附件资料：《黄石市建筑材料循环利用项目粉尘治理项目方案》和相关图纸及工程量清单。

# 第五章 评分办法

一、评审方法

本次评审采用综合评分法确定中标人。

二、评审步骤

评审委员会对投标文件的评审分为符合性检查、报价评议。

（一）符合性检查

1、符合性审查主要是对投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出了响应。

2、评审委员会对投标文件进行符合性审查的主要内容为：

（1）投标人的投标书或资格证明文件是否符合招标文件要求；

（2）投标内容是否与招标项目相符合；

（3）投标人是否按照招标文件的规定提交投标保证金；

（4）投标有效期是否符合招标要求；

（5）投标人的委托人是否出席开标会；

（6）投标文件之间是否存在异常雷同；

（7）投标文件中是否有违反有关国家法律、法规的内容。

（二）商务评议

评审委员会只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评比。

三、评审标准

评审的依据和对象：评审的依据是本招标文件及其补充文件，评审的对象是投标文件，而不依据外部证据。

1、评委按照招标文件要求和本评分办法的有关规定，给投标人分别打分。

2、投标人的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

3、各项统计、评分结果均按四舍五入方法精确到小数点后二位。

4、评审委员会根据投标人的最终得分，按从高到低次序确定投标人最终的排列名次。

资格审查标准如下，投标人并按资格审查标准要求提供资料：

| 序号 | 合 格 条 件 | 投标人具备的条件或说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有有效(具备统一社会信用代码的）营业执照、具备建设行政主管部门核发的环保工程专业承包三级及以上资质、投标人具备有效的安全生产许可证； | 复印件加盖公章 |
| 2 | 近三年（指2019年8月1日至投标截止之日止）具有1项单项合同金额在200万元及以上环保除尘工程的施工业绩，提供中标通知书或施工合同（相关证明材料的扫描件）； | 复印件加盖公章 |
| 3 | 未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人记录名单； | 提供网站截图 |
| 4 | 投标人未被列入拖欠农民工工资用人单位黑名单。 | 提供网站截图 |

注：通过以上资格审查的投标人方可进行评分。

四、评分办法

- 说明

本工程对通过审查的投标人的报价进行评分。

- 评分标准

| 评分项目 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 报价得分（60分） | - 有清单部分的投标报价：（50分） - 1、基准价=所有有效投标报价的算术平均值 - 投标报价等于基准价的得40分。 - 2、投标报价低于基准价5%以内的（含5%），每低于基准价1%加2分，最多加10分， - 报价得分=40+（基准价-投标报价）/基准价*100*2； - 3、投标报价低于基准价5%以外但在10%（含10%以内的）的，报价部分得40分；投标报价低于基准价10%以外的，报价部分得30分。 - 4、投标报价高于基准价的，每高于基准价1%扣2分，最多扣10分， - 报价得分=40-（投标报价-基准价）/基准价*100*2。 |  |
|  | - 没有适用或没有类似的工程报价：（10分） - 1、基准价=所有有效投标报价的算术平均值 - 投标报价等于基准价的得5分。 - 2、投标报价（下浮率）大于基准价的，按下式计算得分，最多加5分， - 报价得分=5+（投标报价-基准价）*100*1； - 3、投标报价（下浮率）小于基准价的，按下式计算得分，最多扣5分 - 报价得分=5-（基准价-投标报价）*100*1。 |  |
| 商务部分（28分） | - 业绩 - （10分） | - 投标人近三年（指2019年8月1日至投标截止之日止）具有2项单项合同金额在200万元及以上环保除尘工程的施工业绩的得5分，每增加一项加2.5分，最多得10分（投标文件中提供中标通知书或供货合同扫描件）。 |
|  | - 体系认证 - （3分） | - 投标人具有有效的质量管理体系认证、环境管理体系认证的，职业健康管理体系认证，每项得1分，最高得3分。 |
|  | - 售后服务方案（3分） | - 提供的售后服务方案详细（包括质保期、故障响应时间、培训服务方案）且有处罚承诺具体可行，根据优劣情况给予0-3分。） |
|  | - 免费保修期（4分） | - 免费（易损易耗件除外）保修期在2年的基础上每增加1年加2分，最多得4分。 |
|  | - 工期承诺 - （3分） | - 承诺在招标文件要求的工期上每提前一天完成的加1分，最多加3分。 - （承诺中须有不按承诺的工期完成的处罚措施，否则不得分） |
|  | - 验收承诺 - （5分） | - 承诺在本项目完成后能通过环保部门的验收，若不能通过验收有相应的处罚措施，横向对比各投标人的承诺进行评分，得0-5分。 |
| 技术标得分 （12分） | - 所投产品配置情况（5分） | - 所投除尘设备产品能按招标文件设备清单进行合理配置的，且全部型号规格等能满足招标清单要求得的5分，其他不得分； |
|  | - 除尘技术方案及施工组织措施（4分） | - 除尘技术方案及施工组织措施合理性、完整性，根据优劣情况给分。 - 环保除尘技术方案及施工组织措施科学合理，内容详细具体者得4分； - 环保除尘技术方案及施工组织措施科学合理，内容一般者得2-3分； - 环保除尘技术方案及施工组织措施缺乏合理性，内容不全者得0-2分。 |
|  | - 易损易耗件配备情况 - （3分） | - 提供设备易损件清单、更换周期及报价，配备完善且报价最优得3分，一般得1分，其他不得分。 |

注：招标人有权对中标单位所提供的材料进行核实，如发现中标单位提供虚假材料，将取消其中标资格，并报相关监督管理部门进行处理，同时永久禁止其单位参与城发集团的投标活动，并追究其法律责任。

- 第六章 投标文件格式

# （项目名称）

# 投 标 文 件

# （正本/副本）

# 项目名称：

# 项目编号：

# 投标人：（盖章）

# 说明：格式可以拓展。

3、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）标段施工招标文件的全部内容，有清单部分愿意以人民币（大写）       元（¥         元）的投标总报价；没有适用或没有类似的工程报价按下浮率        %进行报价，工期   日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2. 我方拟派的项目负责人：（姓名），注册执业证书号码：。

3．我方承诺在投标有效期天内不修改、撤销投标文件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项和第1.4.4项规定的任何一种情形。

6．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

网址：

电话：

传真：

邮政编码：

年月日

# 二、投标报价表

项目名称：

| 报价 | 工期 | 质量目标 | 项目负责人 | 其 它 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有清单部分报价： 元 |  |  |  |  |
| 无清单部分报价：下浮率 % |  |  |  |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字或盖章）：

年   月   日

说明：投标报价表需用信封单独密封，在投标截止前单独递交。信封上写明招标人名称、项目名称、投标人名称。密封骑缝处加盖投标单位公章和法定代表人或委托代理人印章。

# 三、法定代表人身份证明书

单位名称：________________________________________

单位性质：________________________________________

地        址：________________________________________

成立时间：___________年__________月_________日

经营期限：________________________________________

姓       名：__________性别：_______年龄：_______职务：_________

系                        （投标人单位名称）                        的法定代表人。

特此证明。

投标人：                      (盖章)

日  期： ______年________月________日

粘贴法人身份证(正面及反面复印件）

# 四、法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名）为我公司签署本项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我们签署的本项目的投标文件的内容及其在开标、评审中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：（签字）                性别：              年龄：

身份证号码：                   职务：

正面                     反面

投标人（盖章）：

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

注：法定代表人授权委托书除装订在投标文件内，请再单独准备一份原件，以便于开标时查验。

# 五、企业信誉情况

### 5-1失信被执行人查询结果

备注：1. 投标人根据《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（法〔2016〕285号）的规定，自行通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询申请人是否为失信被执行人，并将查询结果“截图”附在本表中。

5-2拖欠农民工工资“黑名单”查询结果”

备注：招标人根据《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》（人社部规【2017】16号）的规定，通过“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等查询投标人是否被列入拖欠农民工工资“黑名单”，如果被列入取消其投标资格。

六、近3年完成的类似项目情况

6-1 近3年完成的类似项目汇总表

| 序号 | 项目名称 | 发包人名称 | 工程规模 | 合同价格（万元） | 开、竣工日期 | 项目经理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6-2 近3年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：1．“类似项目”见投标人须知前附表。

2．本表后附中标通知书或施工合同或竣工验收证明材料。

七、其他资料